## oświetlenie
PRZEDMIAR (KOSZTORYS OFERTOWY PO WYPEŁNIENIU)
Wykonanie oświetlenia ul.Mokrzańskiej od ul. Młodzieżowej do ul. Dolnobrzeskiej we Wrocławiu
BRANŻA ELEKTRYCZNA
Lp. | Nr STWiORB | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
PRACE ZIEMNE I MONTAŻOWE
1. | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | kpl | 1 |  | 0
2. | D-02.00.01 | Roboty ziemne w gr.kat.IV wraz z wywozem i kosztem zagospodarowania odpadów | m3 | 52.79 |  | 0
3. | D-02.00.01 | Kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. IV - grunt na odkład i do ponownego wbudowania | m3 | 17.6 |  | 0
4. | D-04.02.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m (dwie warstwy grubości 10cm każda). | m | 219.97 |  | 0
5. | D - 07.07.01 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami (wraz z wykonaniem komory nadawczej i odbiorczej) | m | 89.03 |  | 0
6. | D - 07.07.01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura DVR110 | m | 219.97 |  | 0
7. | D - 07.07.01 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel NA2XY-J 4x35 | m | 363 |  | 0
8. | D - 07.07.01 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV | m | 363 |  | 0
9. | D - 07.07.01 | Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV - wymiana gruntu na G1 | m3 | 35.2 |  | 0
10. | D - 07.07.01 | Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV - grunt z wykopu | m3 | 17.6 |  | 0
11. | D-04.02.01 | Zagęszczenie nasypów; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 52.76 |  | 0
12. | D - 07.07.01 | Pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | m | 24 |  | 0
13. | D - 07.07.01 | Montaż latarń oświetleniowych do bezpośredniego montażu typu SAL-85k dz (8.5m) wraz z wysięgnikiem o długośći 1m typ WR-4/1/1/5 ZP | kpl | 8 |  | 0
14. | D - 07.07.01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m - przewód YDY-450/ 750V 3x2,5mm2 | kpl. przew. | 8 |  | 0
15. | D - 07.07.01 | Tablica bezpiecznikowa wnękowa - Złącze słupowe WINEL Bi-Gts-25A/E27 | szt. | 8 |  | 0
16. | D - 07.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - Oprawa Teceo gen2 1/5246/24 led z systemem owlet o mocy 37,6W do sterowania oprawą | szt. | 8 |  | 0
17. | D - 07.07.01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 64 |  | 0
18. | D - 07.07.01 | Malowanie oznaczeń na słupach | zn. | 8 |  | 0
19. | D - 07.07.01 | Zabezpieczenia słupów powłoką antyplakatową i anty-graffiti do wysokości do 2,5 m od nawierzchni terenu | kpl. | 8 |  | 0
20. | D-07.07.01 | Montaż szafy sterowniczej oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie | szt. | 1 |  | 0
21. | D-07.07.01 | Montaż zestawu złączowo-pomiarowego na gotowym fundamencie ZK2a-1P | szt. | 1 |  | 0
22. | D - 07.07.01 | Badania i pomiary przewidziane dokumentacja projektową | kpl. | 1 |  | 0
Razem dział: PRACE ZIEMNE I MONTAŻOWE | [5 empty] | 0
ROBOTY ODTWORZENIOWE
23. | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -90% odzysk | m2 | 27.4 |  | 0
24. | D-01.02.04 | Załadunek, transport gruzu wraz z kosztami zagospodarowania odpadów | m3 | 0.3 |  | 0
25. | D-02.00.01 | Roboty ziemne, transport wraz z kosztami zagospodarowania odpadów | m3 | 2.74 |  | 0
26. | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 27.4 |  | 0
27. | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 2.9 |  | 0
28. | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 24.5 |  | 0
29. | D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wbudowanie kostki z rozbiórki 90% | m2 | 24.66 |  | 0
30. | D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wbudowanie kostki 10% | m2 | 2.74 |  | 0
31. | D-02.00.01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z darnią z przewozem taczkami na pobocze do ponownego wbudowania | m2 | 11.6 |  | 0
32. | D-09.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 20 cm | m2 | 11.6 |  | 0
33. | D-09.01.01 | Pielęgnacja trawnika w okresie gwarancji | m2 | 11.6 |  | 0
34. | Razem dział: ROBOTY ODTWORZENIOWE |  |  |  |  | 0
35. | RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BEZ PODATKU VAT |  |  |  |  | 0
| …………………………. dnia ……………………… roku |  |  | …………………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)